## año 2016
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2016
|  |  | Ejecucion al mes de julio 2022 | mes de agosto de 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo |  | Estado | Observación
Corregimiento de Olá Cabecera
Mejoramiento de Acueducto Rural de Pueblo Nuevo, La Zota, Las Lajitas, Los Cabritos y Buena Vista, Corregimiento de Olá Cabecera. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  | REFRENDADO POR CONTRALORIA.EN ESPERA DEL VERANO | ADJUDICADO A LA EMPRESA JMJ EUROBUILDING S,A POR UN MONTO DE B/. 86,000.00
Corregimiento de El Copé
Mejoramiento de Acueducto La Mesita- Chumicosa Corregimiento de El Copé | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |  | Este proyecto fue reformulado en la consulta ciudadana 2019, cuenta con ficha técnica y viabilidad | Se realizó visita por ingeniería al lugar, el día 03 de marzo de 2021. Falta aprobacion del terrenp donde se realizará la perforacion por el dueño del terreno, quien se desconoce el nombre de esta persona, razón por la cual no se ha seguido con el trámite. por solicitud de Direccion regional de Salud se requiere que la comunidad cuente con Personería Juridica vigente.
Corregimiento de El Palmar
Mejoramiento de camino El Palmar-Rodeo- La Sabana. | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | cancelado y reformulado por un cambio de proyecto el cual fue aprobado en consulta ciudadana por tener un costo insuficiente para la ejecucion de la obra. | Nuevo proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA JUNTA COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL PALMAR" MONTO: B/. 40,000.00 SIN FICHA TÉCNICA | Pendiente la evaluacion/ inspeccion del lugar para confeccion de ficha técnica y enviar a AND para su aprobación.
Mejoramiento de Camino Bajo Grande- Las Barretas- La Zancona. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | cancelado y reformulado por un cambio de proyecto el cual fue aprobado en consulta ciudadana por tener un costo insuficiente para la ejecucion de la obra.
Corregimiento en la Pava
Mejoramiento de Camino Rurales Guayabito y Corralito | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |  | Este proyecto fue reincidido y cancelado por la DGCP MEDIANTE UNA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO. | Pendiente por levantamiento técnico para licitar con la misma ficha técnica original, ajustando el presupuesto de la inversion a los costos actuales para licitar.
Corregimiento La Pava
Perforacion de pozos en La Pava y Cumbirilla Arriba (fase 1) | 20000 | 0 | 0 | 12786.5 | 0 | 7213.5 |  | Ejecutado y pagado.
Total | 240000 | 0 | 0 | 12786.5 | 0 | 227213.5
Preparado por:
Luz Fernández

## 2017
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2017
|  |  | ejecución del | l mes de agosto de 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado
Corregimiento de Olá Cabecera
Construccion de una parada con cobertizo y vereda en la entrada al I.P.T Omar Torrijos Herrera (Corregimiento de El Copé Distrito de Olá) | 30000 | 0 | 0 | 27864.99 | 0 | 2135.01 | Ejecutado y pagado al 100%
Total | 30000 | 0 | 0 | 27864.99 | 0 | 2135.01
Preparado por:
Luz Fernández

## 2018
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2018
|  |  | Ejecucion al mes de julio 2022 | l mes de agosto 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado
Corregimiento de El Palmar
Construccion de vado sobre Rio Bejuco en la via hacia El Rodeo y El Palmar, corregimiento de El Palmar | 160625 | 0 | 0 | 0 | 160625 | 160625 | Ejecutado, se adjudicó a la empresa Ventas y acarreos Noelys por un monto de B/. 137, 521.54, quedando un sobrante de B/. 23,103.46 saldo que fue utilizado para pago adicional al contratista mediante una adenda de aumento, la cual fue necesaria y urgente realizar, ya que se trataba de algo muy indispensable para la construccion de la obra. (todo esto se realizó en consenso con contraloría general de la República). | esperando refrendo de contraloría para efectuar el primer pago.
se pago el 90 % HACE FALTA EL 10% DE RETENIDO
Corregimiento La Pava
Mejoramiento de acueducto rural de la pava y cumbirilla arriba, corregimiento de la Pava. (fase 2) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | cuenta con ficha técnica, pendiente su levantamiento. Por solicitud de Direccion regional de Salud se requiere que la comunidad cuente con Personería Juridica vigente por lo cual se necesita que los moradores cuenten con esto para ejecutar el proyecto. (según nota R.S.C-D.A.P 32-21 de la direccion regional de salud de Coclé).
Corregimiento de Olá Cabecera
Construccion de cuatro paradas de autobuses en el Distrito de Olá | 31250 | 0 | 0 | 30013.66 | 0 | 1236.34 | Ejecutado y pagado al 100%
Total | 271875 | 0 | 0 | 30013.66 | 137251.54 | 241861.34
| Preparado por: | ____________________
Luz Fernández

## 2019
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2019
Al mes de agosto de2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado
Corregimiento de El Copé
Construcción de vado sobre Rio Hijo de Dios en la vía hacia El Ajíco y las Matas, corregimiento de El Cope. | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | B/.120.000.00 | Con viabilidad / se le reforso el monto presupuestado en consulta ciudadana del 2019/ Por definir ubicación del proyecto en consulta ciudadana. | Se espera que se convoque la reunion con ambas comunidades para definir el lugar correcto en donde se realizará la obra.
via hacia el ajico
Corregimiento El Palmar
Mejoramiento de Acueductos Rural de Los Machos, corregimiento de El Palmar. | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Se reforsó el monto en consulta ciudadana 2018, ya que originalmente contaba con un presupuesto de B/. 50,000.00. | Con viabilidad, se visitó 2 veces por ingeniería municipal para su evaluación. Pendiente por levantamiento.
Total | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000
|  | PREPARADO POR: |  | _________________________
Luz Fernández

## 2020
Municipio de Olá
#NAME? |  |  | Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2020
Ejecucion al mes de mes de agosto 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado
LA PAVA
Construcción de Aceras en el Corregimiento de la Pava. | 123750 | 0 | 0 | 107286.28 | 0 | 16463.72 | Terminado y Pagado
Mejoramiento de las casas locales del Corregimiento de La Pava. | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123750 | Con viabilidad / Por levantamientopor el DAS. | nos informan que a partir del miércoles 24 de agosto del 2022 harán la visita .
Mejoramiento de Acueductos de la Comunidad de la Soledad. | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123750 | Con viabilidad/Por levantamiento el CONADE | LA visita del Conade se estara realizando el dia viernes 26 de agosto
TOTAL INVERSION | 371250 | 0 | 0 | 107286.28 | 0 | 263963.72
PREPARADO POR:________
Luz Fernández

## 2021
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2022
Ejecucion al mes de agosto de 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado | Estado
Corregimiento de Olá Cabecera
Mejoramiento del Parque Municipal de Ola Corregimiento de Olá,cabecera | 371250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371250 | adjudicado/esperando refrendo de contraloría | El día viérnes 29 de julio fue entregado a contraloría (Natá), por ser un proyecto de mayor monto económico fue enviado hasta la ciudad de Panamá para su verificación. luego de realizar una llamada telefónica para conocer su estado, se nos informó que se encuentra en su segunda fase de revisión por la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad. Por lo que seguimos en espera por su refrendo.
Total | 371250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371250
Preparado por:
Luz Fernández
Atención Ciudadana y Transparencia

## 2022
Municipio de Olá
Ejecución de proyectos
Municipio de Olá IBI Fondo de inversion año 2022
Ejecucion al mes de Agosto 2022
Proyecto | Monto | Pagado a junio | Pagado a julio | Pagado a la Fecha | comprometido | Saldo | Estado
LA PAVA
Mejoramiento de caminos Rurales en el Corregimiento de El Palmar. | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123750 | Ficha técnicas entregada a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). En espera de viabilidad y del certificado SINIP (Emitido por el MEF)
Mejoramiento de caminos Rurales en el Corregimiento de El Copé. | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123750 | Ficha técnicas entregada a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). En espera de viabilidad y del certificado SINIP (Emitido por el MEF)
Mejoramiento de caminos Rurales en el Corregimiento de El Picacho. | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123750 | Ficha técnicas entregada a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). En espera de viabilidad y del certificado SINIP (Emitido por el MEF)
TOTAL INVERSION | 371250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371250
| Preparado por: | ____________________
Luz Fernández