## IBI (2)
REPUBLICA DE PANAMA
PROVINCIA DE VERAGUAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE
TELEFAX 950-09-36
SECTORES | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO APROBADO | MONTO DEL CONTRATO | TOTAL PAGADO | SALDO POR PAGAR | % AVANCE FINANCIERO | PROVEEDOR O CONTRATISTA | VIGENCIA | OBSERVACIONES
CALOVÉBORA | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO | 70000 | 54920 | 0 | 54920 | 0% | POZOS PANAVEN, S.A. | 2016 | ADJUDICADO SIN INICAR
ALCALDIA | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARAEL TRATAMIENTO DE LA BASURA | 284904.64 | 284904.64 | 284904.64 | 0 | 100% |  | 2016 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD
ALCALDIA | COSNTRUCCION DE ACERA EN EL DISTRITO | 14360.08 | 14360.08 | 14360.08 | 0 | 100% |  | 2016 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD
SANTA CABECERA | COSNTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA FE | 16835.28 | 16000 | 16000 | 0 | 100% | GRUPO CONHEPSA S.A. | 2016 | TERMINADO EN SU TOTALIDAD
RUIO LUIS | MEJORAS DE ESCUELA EN EL CORREGIMIENTO DE RIO LUIS | 41250 | 41248.5 | 41258.5 | 0 | 100% |  | 2017 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD 25/03/2019
RUBEN CANTU | MEJOAMIENTO DE CAMINO VIA PASO LA ISLETA COMUNIDAD JUNCAL RUBEN CANTU) | 41250 | 41250 | 41250 | 0 | 100% | TRANSPORTE Y EQUIPO CAVA S.A. | 2017 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD.
GATUNCITO, RUBÉN CANTÚ, EL CUAY | MEJORAMIENTO DE CAMINO HATO EL CARMEN A LOS LLANO EL CUAY Y DEL CAMINO DE SAN JOSE ARRIBA A SAN JOSE DEBAJO DE GATUNCITO. | 82500 | 81675 | 50 | 81625 | 90% | CONSTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. (C.A.S.A.) | 2017 | EN EJECUCIÓN ,ORDEN DE PROCEDER 4 DE MARZO 2021 SE ADJUDICO EN LA RESOLUCIÓN 92-2020 -28-09-2020. TERMINADO EN SU TOTALIDAD,ACTA FINAL DEL 17 DE JUNIO DEL 2021 CONTRATO N°2 -2020-MSF, SOLO FALTA PAGAR EL 10 %
SANTA FE CABECERA | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE MUELA HASTA LA ISLETACORREGIMIENTO SANTA FE-CABECERA | 41250 | 41228.68 | 0 | 41228.68 | 0% | CONSTRUCCIONES M&A, S.A. | 2017 | ORDEN DE PROCEDER DEL 15-03-2019. TIEMPO DE DURACIÓN 180 DIAS, AVANCE DE 45%.
GATUNCITO | MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL QUEBRADA EDIONDA A LA ESCUELA GATUNCITO EN LA VIA SAN JOSE CORREGIMIENTO GATUNCITO | 41250 | 41250 | 41250 | 0 | 100% | TRANSPORTE Y EQUIPO CAVA S.A. | 2017 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD ACTA FINAL DEL 09/11/2019
EL ALTO | MEJORAMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD LA PANDURA | 41250 | 31091.12 | 0 | 31091.12 | 60%MOP,100%AGROGANADERA DON GENARO | MOP / AGROGANADERA DON GENARO | 2017 | EN EJECUCION
EL CUAY | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN EL CUAY DE LOS LLANOS HACIA EL BANQUILLO Y DE BANQUILLO A EL HATILLO | 41250 | 41249.98 | 41249.98 | 0 | 100% | GRUPO DIJAC S.A. | 2017 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD , ACTA FINAL DEL 11 DE MAYO 2018
SANTA FE | MEJORAS A LOS ACUEDUCTOS DE LA COMUNIDAD DE EL TUTE Y LA COMUNIDAD DE CERRO REDONDO (SANTA FE) | 41250 | 35578.57 | 35578.57 | 0 | 100% | CLAM CONSTRUCTIÓN´S, S..A. | 2018 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN ACTA FINAL DEL 2 /08/2019
CALOVÉBORA | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRO | 41250 | 37327.49 | 33838.94 | 3488.55 | 100% | POZOS PANAVEN, S.A. | 2018 | TERMINADO EN SU TOTALIDAD.ACTA FINAL DE 11 /10/2019
EL ALTO | EXTENCIÓN DEL TENTIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DEL GUAYABO HASTA LA COMUNIDAD DEL FILO (EL ALTO) | 82500 | 14986.67 | 14986.67 | 67513.33 | 0% | SANTAIGO ELIAS GONZALEZ | 2018 | SE SUSPENDIO EL CONTRATO N°08-2018,SE REALIZO PAGO DE INDEMNIZACIÓN . HABIA DUALIDAD DE PROYECTO. CANCELADO EN EL SISTEMA PANAMACOMPRA
EL CUAY | COSNTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE EL HIGO(EL CUAY) | 41250 | 36892.39 | 36892.39 | 0 | 100% | RIEGO DE CHIRIQUI | 2018 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD EL DIA 14/06/2019
EL PANTANO | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS CABALLEROS A LA COMUNIDAD DE PIRAGUAL (EL PANTANO) | 41250 | 16068.28 | 16068.28 | 25181.72 | 47% | CONSTRUCCIONES M&A, S.A. | 2018 | SE CANCELO EL CONTRATO #10-2018 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 169-2019 DEL 11/12/2019
GATUNCITO | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ ABAJO HASTA RÍO GATUNCITO | 41250 | 40837.5 | 37020.91 | 3816.59 | 100% | CONSTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. (C.A.S.A.) | 2018 | ORDEN DE PROCEDER EL 2 DE MARZO 2021.TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD, SOLO POR PAGAR EL 10%
RIO LUIS | MEJORAMIENTO AL PUESTO DE SALUD EN RIO LUIS | 41250 | 40814.08 | 40814.08 | 0 | 100% | COSNTRUCTORA PARTES Y SEWRVICIOS JOSMAR S.A. | 2018 | TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD SEGÚN ACTA FINAL DEL 12/06/2019
RUBÉN CANTÚ | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE JUNCAL HASTA LA COMUNIDAD DE LA PEÑA (RUBEN CANTU) | 41250 | 41249.49 | 23324.66 | 17924.83 | 60% | SERVIEQUIPO CONSTRUCTION COMPANY, S.A. | 2018 | EN EJCUCIÓN,(CANCELADO ) POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PARTE DE LA EMPRESA
SANTA FE CABECERA | MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE EL PEDREGROSO | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0% | PROCESO DE ESTUDIO | 2019 | SIN INICIAR
SANTA FE CABECERA | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN LA COMUNIDAD DE VUELTAS LARGAS | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN PROCESO | 2019 | SIN INICIAR, EL COSTO DEL PROYECTO SOBREPASA EL PRESUPUESTO
CALOVÉBORA | MEJORAMIENTODE CAPILLA EN EL CORREGIMIENTO DE CALOVEBORA | 41250 | 36250 | 0 | 36250 | 0% | CONSTRUCCIONES J&D S.A. | 2019 | ADJUDICADO ,SIN INICIAR ESPERANDO CERTIFICACIÓN DE ANATI.
EL ALTO | EXTENSION DE TENDIDO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE LA PUENTE HASTA LA COMUNIDAD DE RIO GALLITO | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0% | PROCESO DE ESTUDIO | 2019 | SIN INICIAR
EL CUAY | MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS, LOS LLANOS Y LOS COROTUES | 41250 | 38193.09 | 10534.5 | 27658.59 | 100% | COSNTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. | 2019 | ADJUDICADO, ORDEN DE PROCEDER 15 DE MARZO 2021,TERMINADO Y ENTREGADO EN SU TOTALIDAD,FALTA PAGO DEL 70% Y EL 10% RETENIDO.
EL PANTANO | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD ALTOS DE LOS PINEDA HASTA LA CAPILLA BERMEJO | 41250 | 40990.6 | 0 | 40990.6 | 0% | CONSTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. (C.A.S.A.) | 2019 | ADJUDICADO,ORDEN DE PROCEDER DEL 30 DE MARZO 2021.
GATUNCITO | MEJORAMIENTO DE CAMINO DESDE EL RIO GATUNCITO HASTA LA COMUNIDAD QUEBRADA OSCURA | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN PROCESO | 2019 | SIN INICIAR,SE DECLARO DESIERTO EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN PARA DESPUES VOLVER A LICITAR.SE LICITO POR SEGUNDA VEZ QUEDANDO DESIERTO EN ESPERA DE OTRA CONVOCATORIA.
RÍO LUIS | MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL DE CALOVEBORITA | 41250 | 41240.15 | 0 | 41240.15 | 0% | CONSTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. (C.A.S.A.) | 2019 | ADJUDICADO,SIN INICIAR,ESPERANDO CERTIFICACIÓN DE ANATI
RUBÉN CANTÚ | MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE VALLE ALEGRE HASTA PESCARA ABAJO | 41250 | 38331.65 | 0 | 38331.65 | 0% | CONSTRUCCIONES AUTONOMAS S.A. (C.A.S.A.) | 2019 | ADJUDICADO, ORDEN DE PROCEDER 23 DE FEBRERO 2021
Lic.Ana Cisneros
Planificadora-IBI