## Hoja1
PROVINCIA/COMARCA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | CIUDAD / LUGAR POBLADO | NOMBRE DEL PROYECTO | VIGENCIA PRESUPUESTARIA | AÑO DE INICIO DEL PROYECTO | MONTO APROBADO | MONTO DEL CONTRATO | MONTO PAGADO | SALDO POR PAGAR | SALDO TOTAL | % AVANCE FINANCIERO | SITUACIÓN ACTUAL | PROVEEDOR O CONTRATISTA | FECHA DE ORDEN DE PROCEDER | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE CULMINACIÓN | % AVANCE FÍSICO | ESTATUS (NUEVO / CONTINUIDAD) | OBSERVACIONES
HERRERA | CHITRÉ | LLANO BONITO | LLANO BONITO | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y CUNETAS | 2016 |  | 18381.53 | 18381.53 | 8281.53 | 10100 | 0 | 45.05% | FÍSICAMENTE TERMINADO | CONSTRUCTORA YONIER, S.A. | 16/04/2018 | 90 dias calendario | 14/07/2018 | 100% |  | PENDIENTE DE PAGO. POR PARTE DE LA CONTRALORIA
HERRERA | CHITRÉ | LLANO BONITO | VILLA KAREN - ROSETT | MEJORAMIENTO DE CAMINO BARRIADA VILLA KAREN DESDE EL TRAMO DE CALLE OCTAVA HASTA FINAL DE CALLE PRINCIPAL SIN SALIDA | 2021 | 2022 | 30000 | 29998.36 | 29998.36 | 0 | 1.64 | 100% | FÍSICAMENTE TERMINADO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMANZA, S.A. | 25/01/2022 | 90 DIAS | 14/04/2022 | 100% | NUEVO | EJECUTADO
HERRERA | CHITRÉ | LLANO BONITO | SOBERANIA | MEJORAMIENTO AL PARQUE SANTA EDUVIGER EN LA COMUNIDA DE SOBERANIA | 2021 | 2022 | 30000 | 26895.61 | 15408.23 | 11487.38 | 3104.39 | 57% | EJECUCIÓN | CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARMANZA | 18/04/2022 | 90 DIAS | 16/07/2022 | 100% | NUEVO | GESTION DE COBRO DE CUENTA N°2
HERRERA | CHITRÉ | MONAGRILLO | AVENIDA PÈREZ | REHABILITACIÒN DE LA CASA DE VELACIÒN DE MONAGRILLO | 2021 |  | 20000 | 19975.5 | 0 | 19975.5 | 24.5 |  | EJECUCIÓN | RÌOS PIZON, S.A. | 2022-04-08 | 30 DIAS | 2022-01-11 | 0% | NUEVO | EN EJECUCIÓN
HERRERA | CHITRÉ | MONAGRILLO | DON BOSCO | MEJORAMIENTO AL KINDER DE MONAGRILLO | 2021 | 2022 | 15832.96 | 15832.95 | 14360.49 | 1472.46 | 0.01 | 90.7% | FÍSICAMENTE TERMINADO | ALDRETE DISEÑO & CONSTRUCCIONES, S. A. | 18/01/2022 | 120 DIAS | 17/05/2022 | 100% | NUEVO | PAGO DE CUENTA N° 4 Y 10% DE RETENIDO
HERRERA | CHITRÉ | MONAGRILLO | LA DORMIDFERA | MEJORAMIENTO DE PARQUES 8 DE DICIEMBRE Y SAN PEDRO | 2021 | 2022 | 30000 | 29905.43 | 23148.43 | 6757 | 94.57 | 77.41% | FISICAMENTE TERMINADO | RÌOS PIZON, S.A. | 2022-09-02 | 120 DIAS | 2022-08-06 | 100% | NUEVO | CUENTA 3 Y 10% DE RETENIDO
HERRERA | CHITRÉ | ALCALDÍA | CALLE MELITÒN MARTÌN | MEJORAMIENTO AL EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE CHITRÈ | 2021 |  | 441959.68 | 374765.42 |  | 374765.42 | 67194.26 | 0% | ADJUDICADO | CONSTRUCTORA DOMAR S.A. |  | 365 DIAS |  | 0% | NUEVO | POR REFRENDO DE CONTRALORIA
HERRERA | CHITRÉ | ALCALDÍA | CHITRÈ | ADQUISICIÒN DE 2 VEHICULOS RECOLECTORES PARA ORNATO Y ASEO | 2021 | 2021 | 260000 | 251690 |  | 251690 | 8310 | 0% | EJECUCIÓN | COMERCIAL DE MOTORES, S.A. | 21/03/2022 | 180 DIAS | 17/09/2022 | 0% | NUEVO | POR GESTION DE COBRO
HERRERA | CHITRÉ | CHITRÉ CABECERA | CHITRÈ CENTRO | MEJORAMIENTO AL PARQUE PEDRO ESCALONA RÌOS EN LA COMUNIDAD DE CHITRÈ | 2021 | 2022 | 112648.64 | 98004.31 | 0 | 98004.31 | 14644.33 | 0% | EJECUCIÓN | GRUPO SERMAC. S.A. | 29/6/2022 | 150 DIAS | 25/11/2022 | 31% | NUEVO | GESTION DE COBRO CUENTA N°1
HERRERA | CHITRÉ | MONAGRILLO | LOMA BONITA | MEJORAMIENTO A LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÀNGEL EN LA COMUNIDAD DE MONAGRILLO | 2021 | 2022 | 16000 | 15903.95 | 0 | 15903.95 | 96.05 |  | EJECUCION | RÌOS PIZON, S.A. | 2022-04-08 | 30 DIAS | 2022-01-11 | 20% | NUEVO | EN EJECUCIÓN
HERRERA | CHITRÉ | MONAGRILLO | LA PLAZA | MEJORAMIENTO A LA PLAZA HIPOLITO PÈREZ TELLO EN LA COMUNIDAD DE MONAGRILLO | 2021 | 2022 | 30815.68 | 25646.94 |  | 25646.94 | 5168.74 | 0% | EJECUCIÓN | R&G CONSTRUCTORA. S.A. | 24/03/2022 | 150 DIAS | 22/08/2022 | 90% | NUEVO | GESTION DE COBRO CUENTA N°2
HERRERA | CHITRÉ | LLANO BONITO | LOS SAUCES | CONSTRUCCIÒN DE CUNETAS Y ACERAS EN LA COMUNIDAD DE LOS MILAGROS | 2021 | 2022 | 30000 | 26514.86 |  | 26514.86 | 3485.14 | 0% | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMANZA, S.A. | 28/7/2022 | 60 DIAS | 25/08/2022 | 95% | NUEVO | GESTION DE COBRO CUENTA N°1
HERRERA | CHITRÉ | LLANO BONITO | LOS SAUCES | CONSTRUCCIÒN DE LOCAL PARA ESTACIÒN DE POLICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA SINTÈTICA DE SOBERANIA EN LA COMUNIDAD DE ROSARIO | 2021 | 2022 | 22648.64 | 22525.18 | 22525.18 | 0 | 123.46 | 100% | FISICAMENTE TERMINADO | EES. CONSTRUCCIONES S.A. | 31/01/2022 | 90 DIAS | 30/04/2022 | 100% | NUEVO | EJECUTADO
HERRERA | CHITRÉ | SAN JUAN BAUTISTA | EL RENACIMIENTO | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BALONCESTO EL RENACIMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | 2021 | 2022 | 82648.64 | 82617.26 | 78000 | 4617.26 | 31.38 | 94.41% | FISICAMENTE TERMINADO | CONSTRUCTORA DOMAR S.A. | 21/01/2022 | 180 DIAS | 18/07/2022 | 98% | NUEVO | POR REFRENDO DE CONTRALORIA DE LA ADENDA DE AUMENTO DE ACTIVIDADES
HERRERA | CHITRÉ | SAN JUAN BAUTISTA | EL RENACIMIENTO | MEJORAMIENTO A LA CAPILLA EL BUEN CONSEJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA | 2021 | 2022 | 30000 | 29962.15 | 0 | 29962.15 | 37.85 |  | EJECUCIÓN | RÌOS PIZON, S.A. | 2022-04-08 | 30 DIAS | 2022-01-11 | 0% | NUEVO | EN EJECUCIÓN
HERRERA | CHITRÉ | LA ARENA | LA ARENA CENTRO | MEJORAMIENTO AL CENTRO BÀSICO GENERAL JOHN F. KENNEDY EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA | 2021 | 2022 | 112648.64 | 111130.62 | 91187.94 | 19942.68 | 1518.02 |  | FISICAMENTE TERMINADO | ALDRETE DISEÑO & CONSTRUCCIONES, S. A. | 18/01/2022 | 120 DIAS | 17/05/2022 | 100% | NUEVO | POR REFRENDO DE CUENTA 4 Y 10 % DE RETENCIÓN